Акциски план за активности врзани со родова еднаквост

АЕРОДРОМ

| Активност | Кога | Кој | Колку | Индикатори | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развој на прашалник и примерок за истражување на перцеции | Крај февруари | Марија Ристеска |  | Прашалник и примерок | Спроведено |
| Работилница за обука на раководители на месни заедници за да ја спроведат анкетата | 6 март | Весна Марковска и Марија Ристеска | Нема финансиски импликации доколку се оддржи во сала на совет | Спроведена работилница | Спроведено |
| Истражување на перцепции на примерок од 600 + | Март | Весна Марковска и месни заедници | Нема трошоци | Број на анкети | Спроведено |
| Спроведување на јавен повик за купување на услуги (внесување на податоци и технички извештај од анкета) | Април | Весна Марковска | 30000 МКД | Дата база и извештај | спроведено |
| Спроведување на јавен повик за избор на НВОа и соработници за реализација на активности од програма за еднакви можности | Април | Весна Марковска | 30000 МКД | Избрани изведувачи и план на активности | Не е спроведено |
| Спроведување на обука за интерсекторска група и останати вработени | Мај | Весна Марковска | Нема импликации | Пред и пост прашалници за промена на знаење | Спроведено |
| Родова анализа на податоците од анкетата | Мај | Марија Ристеска | Нема импликации | извештај | Спроведено |
| Спроведување на тендер за избор на организатор на стратешка работилница | Мај | Весна Марковска | Нема импликации | Избран изведувач | Не е спроведено |
| Стратешка работилница за развој на стратегија за родова еднаквост | Јуни | Весна Марковска и Марија Ристеска | 180.000 МКД | Нацрт стратегија | Спроведено со UNW |